地域交流イベント 企画書

イベント名：春の地域交流フェスタ

1. 開催目的

本イベントは、地域商店会が主体となり、地域住民同士の交流を促進するとともに、商店街の活性化および地域コミュニティの再構築を目的として開催する。

近年、本地域においては以下のような課題が顕在化している。
・新規住民の増加による関係性の希薄化
・高齢化による孤立
・子育て世帯と地域の接点不足
・商店街の来訪者減少

本イベントでは、商店会がハブとなり、世代を超えた交流を促進し、地域の持続的な関係構築を目指す。

■主目的
・地域住民同士の交流促進
・世代間交流の創出
・商店街の認知向上

■副次目的
・地域団体の認知向上
・子どもの地域参加意識向上
・高齢者の外出機会創出

■期待効果
・商店街のリピーター増加
・地域コミュニティの強化
・地域定着意識の向上

2. 開催概要

開催日：2025年5月18日（日）
時間：10:00〜16:00
会場：中央公園 多目的広場
入場料：無料
想定来場者数：300〜400名

3. 実施内容

・飲食・物販ブース
・子ども向けワークショップ
・読み聞かせコーナー
・地域団体活動紹介

4. 当日スケジュール

08:00 設営開始
10:00 開場
16:00 終了
18:00 撤収完了

5. 運営体制

総合責任者：山田
設営：佐藤
受付：高橋
会計：鈴木
ボランティア：約10名

6. リスク管理

・雨天時の縮小開催
・人員不足対応
・騒音対策
・近隣対応