地域交流イベント

実行委員会 打ち合わせメモ

【第1回】実行委員会 打ち合わせメモ

日時：2025年2月10日（月）19:00〜20:30
場所：〇〇公民館 会議室
参加者：

- 山田（実行委員長）

- 佐藤（副委員長）

- 鈴木（会計）

- 高橋（広報）

- 田中（企画担当）

- 小林（地域連携）

1. 議題① イベント概要の確認

- 企画書（初版）の内容をもとに、目的・想定来場者を確認

- 「子どもと高齢者が自然に交流できる場」にしたい、という意見が多数

決定事項

- イベント名：「春の地域交流フェスタ」で正式決定

- 基本コンセプトは企画書案を踏襲する

2. 議題② 開催日・会場

- 〇〇公園を第一候補として検討

- 5月中旬の日曜日が候補

決定事項

- 開催日（案）：5月18日（日）

- 会場：〇〇公園 多目的広場（仮押さえ）

担当者・期日

- 会場利用申請：小林

  - 期日：2月20日まで

3. 課題・懸念事項

- 初開催のため、運営人員の目安が不明

- 近隣住民への説明をいつ・どのように行うか未定

継続課題

- 必要ボランティア人数の算出

- 近隣対応の方針検討

【第2回】実行委員会 打ち合わせメモ

日時：2025年3月1日（土）18:00〜20:00
場所：オンライン（Zoom）
参加者：

- 山田

- 佐藤

- 鈴木

- 高橋

- 田中

1. 議題① 企画内容の具体化

- 子ども向け企画を増やす方針で意見一致

- 読み聞かせ、簡単な工作が候補

決定事項

- 子ども向けワークショップを2枠設ける

- 読み聞かせコーナーを設置する

担当者・期日

- ワークショップ内容検討：田中

  - 期日：3月15日

- 読み聞かせ団体への打診：小林

  - 期日：3月10日

2. 議題② 出店者募集

- 商店街を中心に声掛けする案を検討

決定事項

- 商店街加盟店向けに出店募集案内を配布

担当者・期日

- 募集文書作成：高橋

  - 期日：3月8日

- 配布・回収：佐藤

  - 期日：3月20日

3. 課題・懸念事項

- 日曜日開催のため、学生ボランティアが集まりにくい可能性

- 音楽企画を入れるかどうかは保留

継続課題

- ボランティア確保方法

- 音量・騒音対策の検討

【第3回】実行委員会 打ち合わせメモ

日時：2025年4月5日（土）18:30〜20:30
場所：〇〇公民館 会議室
参加者：

- 山田

- 佐藤

- 鈴木

- 高橋

- 田中

- 小林

1. 議題① 開催日・会場の最終確認

- 会場利用許可が下りたことを報告

決定事項

- 開催日：5月18日（日）で確定

- 会場：〇〇公園 多目的広場

2. 議題② 会場レイアウト

- 音の出る企画を公園中央から離す案を検討

決定事項

- 読み聞かせコーナーは会場奥に配置

- 飲食ブースは入口付近に集約

担当者・期日

- レイアウト図作成：田中

  - 期日：4月12日

3. 議題③ 近隣対応

- 過去イベントで騒音クレームがあったとの情報共有

決定事項

- 事前に近隣向け案内文を配布する

担当者・期日

- 案内文作成：高橋

  - 期日：4月10日

- 配布対応：小林

  - 期日：4月20日

4. 課題・懸念事項

- 当日の人員配置が依然として厳しい

- 緊急時の責任者を明確にする必要あり

【第4回】実行委員会 打ち合わせメモ

日時：2025年5月10日（土）19:00〜21:00
場所：〇〇公民館 会議室
参加者：

- 山田

- 佐藤

- 鈴木

- 高橋

1. 議題① 当日の役割分担最終確認

決定事項

- 総合責任者：山田

- 会場設営・撤収：佐藤

- 受付・案内：高橋

- 会計・物品管理：鈴木

2. 議題② 当日のスケジュール確認

- 設営開始：8:00

- 開始：10:00

- 終了：16:00

- 撤収完了：18:00目標

3. 残課題・リスク共有

- ボランティア人数が想定より2名不足

- 天候悪化時の判断基準が曖昧

対応方針

- 不足分は実行委員でカバー

- 雨天時は山田判断で一部企画縮小

4. 最終確認事項

- 緊急連絡網を全員で共有

- 当日朝に簡単な打ち合わせを行う