企　画　書

春の地域交流フェスタ 2026

〜つながる、ひろがる、地域の絆〜

| 主 管 | 地域商店会 |
| --- | --- |
| 起案者 | 山田 太郎（実行委員長） |
| 作成日 | 2026年5月24日 |
| 承認希望日 | 2026年6月15日までに承認いただきたい |

# 1．基本情報

| 企画名称 | 春の地域交流フェスタ 2026 |
| --- | --- |
| 企画区分 | イベント（地域交流・商店街活性化） |
| 主管部署・担当 | 地域商店会 実行委員長：山田 太郎 |
| 関連部署 | 佐藤（副委員長）、高橋（広報）、田中（企画）、小林（地域連携）、鈴木（会計） |
| 企画期間 | 2026年5月〜2026年8月（約3ヶ月） |
| 開催日時 | 2026年8月予定（日曜日） 10:00〜20:00（夜間延長対応） |
| 開催場所 | 中央公園 多目的広場（昨年と同会場） |
| 対象・受益者 | 地域住民全般（子育て世帯・高齢者・若者・商店街事業者） |
| 想定来場者数 | 400〜500名（前年350名実績より約20〜40%増を目標） |
| 入場料 | 無料 |

# 2．背景・課題認識

## 2-1. 現状と背景

2025年5月18日（日）に「春の地域交流フェスタ」を初開催し、約350名が来場した。子ども向け企画や商店街ブースが好評を博し、世代を超えた交流が生まれるなど、イベントの目的を概ね達成した。

一方、アンケート（n=100）では、総合満足度の平均が4.0点（5点満点）と高評価であった一方、以下の構造的課題が顕在化した。

| 課題項目 | 主な根拠・データ |
| --- | --- |
| ① 案内・誘導の不足 | 案内表示満足度：平均3.1点（最低スコア）。「案内が分からない」「どこに何があるか不明」が改善要望首位 |
| ② スタッフ不足・オペレーション | スタッフ対応満足度：平均3.7点。「スタッフが忙しそう」「行列整理が不十分」の指摘複数あり |
| ③ カフェエリアの収容・オペレーション | 「席が少ない」「行列が長い」「回転が遅い」「注文方法が分からない」等カフェ関連意見が最多 |
| ④ 集客・事前周知の不足 | 当日まで周知が口コミ・チラシ中心で、潜在的来場者へのリーチが弱かった |
| ⑤ 閉催時間の早さ | 16:00終了のため「昼過ぎに来たら終わっていた」との声。夕方以降の来場需要が未対応 |

## 2-2. 解決すべき課題

- カフェエリアの席数不足・提供オペレーション・メニュー拡充による満足度向上

- 夜間延長（〜20:00）による来場機会の拡大と夕暮れ・ライトアップ等の新規体験価値創出

- SNS・動画を活用した事前広報強化で認知度向上と来場者数拡大

- 案内表示・スタッフ配置の抜本的見直しによる運営品質の向上

# 3．目的・目標・成功指標

## 3-1. 企画の目的

地域住民同士の交流をさらに深めるとともに、カフェエリア拡充・夜間延長・SNS広報という3つの重点改善を通じて、前年よりも多くの世代・時間帯に開かれた地域イベントとして進化させる。

## 3-2. 目標・期待効果・成功指標（KPI）

| 目標・目的 | 期待される効果 | 成功指標（KPI） |
| --- | --- | --- |
| 来場者数を前年比約30%増の450名以上とする | 夜間延長・SNS広報による新規層（20〜30代・夕方来場者）の獲得 | 当日来場者数カウント 450名以上 |
| 総合満足度を前年（4.0点）から4.3点以上に引き上げる | カフェ改善・案内充実・スタッフ強化による体験品質向上 | アンケート総合満足度平均 4.3点以上（5点満点） |
| SNS事前告知でリーチ1,000以上を達成する | 地域外への認知拡大、次年度来場者数増加への基盤づくり | 公式SNS投稿のインプレッション合計 1,000以上 |
| カフェ利用者満足度を向上させる（着席率80%以上） | カフェ収益増加・商店会メンバーの売上向上 | アンケートカフェ満足度平均 4.0点以上、売り切れ投稿比率50%減 |
| 再来場意向率を前年（約85%）から90%以上に向上させる | リピーター基盤の強化・地域コミュニティへの定着 | アンケート再来場意向 5点回答者割合 90%以上 |

# 4．実施内容・アプローチ

## 4-1. 基本方針

- 前年の成功要素（子ども向け企画・商店街ブース・世代間交流）を維持しつつ、3点の重点改善に集中投資する

- PDCAサイクルを意識し、当日アンケートと来場者数データを次年度改善に直結させる

- 地域資源（ボランティア・商店会員・地域団体）を最大限活用し、過剰な外部委託費を抑制する

## 4-2. 重点改善①　カフェエリアの拡充

前年アンケートで最も意見が多かったカフェ関連の課題（席不足・長蛇の列・回転率・メニュー少・注文方法不明）を総合的に改善する。

| 施策 | 内容 | 担当 |
| --- | --- | --- |
| 座席数拡張 | テーブル・チェアを前年比1.5倍に増設。日陰確保のためタープを追加設置（前年10張→15張想定） | 佐藤・田中 |
| オーダー方式改善 | QRコードによる事前注文導入を検討。現金のみ→電子マネー・QR決済対応を推進 | 鈴木・田中 |
| メニュー拡充 | コーヒー・焼き菓子に加え、夕方以降向けのアルコールなしホット飲料・夜スイーツを追加。子ども向けメニューを充実 | 田中・小林 |
| スタッフ増員 | カフェ専属スタッフを前年より2名増員。ピーク時（11〜13時・17〜19時）に集中配置 | 山田・佐藤 |
| 整理券・回転管理 | 混雑時は番号札システムを導入。30分待ち目安を都度アナウンス | 高橋・田中 |

## 4-3. 重点改善②　夜間開催延長（〜20:00）

前年の16:00終了から20:00まで延長し、昼間来場が難しい世代（20〜30代会社員・夕方以降に外出する家族）を取り込む。

| 施策 | 内容 | 担当 |
| --- | --- | --- |
| ライトアップ演出 | 日没後（18:00頃）にLED照明・提灯等でナイトフェスタ雰囲気を演出。昨年内装業者（ファンタジー空間デザイン）と継続交渉 | 田中・小林 |
| 夕方以降のプログラム | 地元バンド・アコースティックライブ等の夕方専用コンテンツを追加（音量・騒音対策を前提） | 田中・高橋 |
| 安全対策 | 夜間照明の安全確認。スタッフ夜間シフト体制を整備。終了後の撤収完了目標：21:30 | 山田・佐藤 |
| 近隣対応 | 夜間延長に伴い、近隣住民への事前案内を従来より早期・詳細に実施（延長理由・終了時刻・騒音対策を明記） | 小林・高橋 |

## 4-4. 重点改善③　SNS・動画を活用した事前広報

前年はチラシ・口コミ中心だった告知手法を刷新し、SNSと動画コンテンツを軸とした事前広報戦略を展開する。

| 施策 | 内容 | 担当 |
| --- | --- | --- |
| 公式SNS開設 | Instagram・X（旧Twitter）の公式アカウントを開設。開催2ヶ月前から週1〜2回投稿。昨年の写真・来場者の声を活用した告知投稿を展開 | 高橋 |
| プロモーション動画制作 | 昨年の様子をまとめた1〜2分のPR動画を制作。YouTube・Instagram Reels・TikTokで配信。外部映像制作費または地域の映像志望者との協働を検討 | 高橋・田中 |
| 地域メディア連携 | 地域コミュニティFMやフリーペーパーへの掲載依頼を継続。SNSとの相乗効果を狙う | 小林・高橋 |
| ハッシュタグ企画 | 公式ハッシュタグ「#春の地域交流フェスタ2026」を設定。参加者投稿を促進し、二次拡散を狙う | 高橋 |
| 当日ライブ配信 | 開催当日のハイライトをInstagramライブ等で配信。夜間ライトアップシーンを重点的に発信 | 高橋・田中 |

## 4-5. 継続実施コンテンツ（前年踏襲）

- 子ども向けワークショップ（工作・読み聞かせ）：2枠継続（前年最高評価コンテンツ）

- 地元商店会による飲食・物販ブース：出店者を前年より増加（目標：前年10ブース→15ブース）

- 地域団体活動紹介コーナー：新たなつながりを促進

- 案内・誘導体制の刷新：会場マップの配布、デジタルサイネージ検討、スタッフ案内係を専任配置

# 5．実施体制・関係者

| 関係者・部門 | 役割・権限 | 主な関与内容 |
| --- | --- | --- |
| 山田（実行委員長） | 最終意思決定・総合責任 | 予算承認、方針決定、当日総合指揮、近隣対応最終判断 |
| 佐藤（副委員長） | 運営統括 | 設営・撤収管理、スタッフシフト調整、当日進行管理 |
| 高橋（広報担当） | 広報・SNS戦略責任者 | SNSアカウント運用、動画制作手配、フライヤー・告知物制作 |
| 田中（企画担当） | コンテンツ企画・カフェ運営 | 子ども企画設計、カフェメニュー企画、夜間プログラム企画、レイアウト設計 |
| 小林（地域連携） | 外部折衝・地域連絡 | 会場申請、近隣案内配布、地域団体・読み聞かせ団体連絡 |
| 鈴木（会計） | 予算・会計管理 | 予算管理、請求書処理、決済システム導入対応 |
| ボランティア（目標15名） | 当日実務担当 | 受付・案内・各ブース補助・カフェオペレーション補助 |

# 6．スケジュール・工程

| フェーズ | 期間 | 主なタスク・マイルストーン | 担当 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 準備・企画確定 | 5月〜6月 | - 企画書承認・予算確定（6月15日目標） - 会場利用申請（小林：6月20日） - SNSアカウント開設・初投稿開始（高橋：6月末） - カフェ決済システム選定（鈴木・田中：6月末） | 山田・全員 |
| Phase 2 制作・準備 | 7月 | - プロモーション動画制作・公開（高橋・田中：7月中旬） - 出店者募集・確定（佐藤：7月15日） - ボランティア募集・確定（山田：7月20日） - 近隣住民への案内配布（小林：7月末） - 機材・備品発注（佐藤・鈴木：7月末） | 高橋・佐藤・小林 |
| Phase 3 最終準備 | 開催1〜2週間前 | - 最終実行委員会（役割・タイムテーブル確定） - 当日スタッフ向けマニュアル配布 - SNS最終告知投稿・前日リマインド投稿 | 全員 |
| Phase 4 開催当日 | 開催日 | - 08:00 設営開始 - 10:00 開場・通常営業開始 - 18:00 ライトアップ点灯・夜間プログラム開始 - 20:00 閉場 - 21:30 撤収完了目標 | 山田・佐藤・全員 |
| Phase 5 振り返り | 開催後2週間以内 | - アンケート集計・KPI達成度確認 - 振り返りレポート作成・実行委員会共有 - 次年度企画に向けた改善点整理 | 全員 |

# 7．予算計画

※ 前年実績（請求書4件：計¥1,276,750 税込）をベースに、拡充分を加算。金額はすべて見込額（税込）。食品・飲料は軽減税率8%、その他は消費税10%を適用。

| 費目・項目 | 内訳・算出根拠 | 金額（税込・見込） | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 機材レンタル費 | 音響・映像機材一式（前年¥180,400実績）＋夜間照明・LEDスポット増設（+¥50,000見込） | ¥230,000 | サウンドプロジェクト継続交渉 |
| 食材・飲料購入費（軽減税率8%） | 食材・飲料（前年¥315,900実績）＋来場者増・夜間対応分（+¥50,000見込） | ¥370,000 | みどり食品卸売センター |
| 備品購入費 | テーブル・椅子・テント増設（前年¥380,050実績）＋カフェ増設・夜間用備品（+¥70,000見込） | ¥450,000 | ナカムラ事務用品等 |
| 内装・装飾・サイン費 | 会場装飾・バナー・誘導看板（前年¥400,400実績）＋夜間ライトアップ・案内サイン強化（+¥80,000見込） | ¥480,000 | ファンタジー空間デザイン等 |
| SNS・動画広報費 | プロモーション動画制作（¥100,000〜¥150,000見込）＋SNS運用ツール・広告費（¥30,000） | ¥180,000 | 新規計上 |
| カフェ決済システム費 | QRコード決済端末導入・初期費用（¥30,000見込）＋整理券印刷等（¥5,000） | ¥35,000 | 新規計上 |
| ボランティア交通費・保険等 | 交通費補助（15名×¥1,000）＋傷害保険（15名×¥500） | ¥22,500 | 前年実績+人員増分 |
| 予備費（総額の約5%） | 想定外費用バッファ | ¥88,000 |  |
| 合計（純支出見込み・税込） |  | ¥1,855,500 | 前年比 約+¥579,000 |
| 補助金・協賛収入（控除） | 自治体補助金申請（¥200,000）＋企業協賛（¥100,000目標） | ▲¥300,000 | 申請先：市区町村助成窓口 |
| 純支出合計（補助金控除後） |  | ¥1,555,500 |  |

# 8．リスクと対応策

| リスク項目 | 可能性 | 想定影響と対応策 | 担当・期日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 夜間延長に伴う騒音クレーム | 中 | 事前に近隣住民への丁寧な案内実施。音楽企画は21:00以降使用不可レベルに音量制限。苦情連絡先を案内文に明記 | 小林・高橋 7月末 |
| SNS炎上・情報拡散リスク | 低 | 投稿前チェック体制を整備（高橋・山田の承認制）。誤情報・著作権違反コンテンツの混入を防止 | 高橋・山田 運用前 |
| カフェ決済システムのトラブル | 低 | QR決済の通信障害に備え、現金対応を並行維持。事前に動作テストを実施（前日リハーサル） | 鈴木・田中 前日 |
| ボランティア不足（目標15名） | 中 | 前年の「想定より2名不足」の教訓から、早期（7月初旬）に募集開始。SNSでも呼びかけ。不足時は委員がカバー | 山田 7月初旬 |
| 雨天・荒天 | 中 | 雨天時縮小開催の基準（前日夜に山田判断）を事前に決定・周知。テント追加設置で雨天対応力を強化 | 山田 前日判断 |
| 予算超過 | 低 | 月次で予実管理を実施。各費目に10%バッファを設定済み。補助金申請・協賛確保を並行して推進 | 鈴木 月次 |
| 来場者数が目標を下回る | 低 | SNS広報強化・動画配信で事前露出を拡大。地域メディア連携も並行実施。開催3週間前時点で申込・反応を確認し、必要に応じ追加告知を実施 | 高橋 随時 |

# 9．代替案・比較検討

| 案 | 内容・評価 |
| --- | --- |
| 案A（本企画案） | カフェ拡充＋夜間延長（〜20:00）＋SNS/動画広報の3点重点改善。費用約¥1.86M（補助金後¥1.56M）。前年課題を網羅的に解決し、来場者30%増・満足度向上を目指す。 |
| 案B（最小変更案） | 前年とほぼ同規模で実施し、案内サイン改善とスタッフ増員のみ対応。費用は前年並み約¥1.3M。ただし来場者増・カフェ改善・夜間需要へのアプローチが不十分で、マンネリ化リスクがある。 |
| 案C（夜間延長なし） | カフェ拡充＋SNS広報のみ実施、終了時間は16:00維持。費用約¥1.6M。夜間延長の安全・騒音リスクを回避できるが、新規来場者層の開拓が限定的となる。 |
| 選択理由 | 案Aは費用増加が見込まれるが、補助金・協賛により実質負担を¥1.56Mに抑制可能。前年アンケートで顕在化したカフェ・案内・夜間需要の3課題を一体的に解決し、イベントの継続発展を最大化できる点で最適と判断。 |

# 10．効果測定・振り返り計画

| 測定指標・方法 | 当日来場者カウント／アンケート回収（目標100件以上）／SNSインプレッション・フォロワー数／カフェ売上・提供数 |
| --- | --- |
| 測定タイミング | 当日（リアルタイム）、開催翌日（速報）、開催後2週間以内（最終集計） |
| 報告先・報告形式 | 山田（実行委員長）へ開催後1週間以内に速報報告。実行委員会全体で振り返りミーティング（開催後2週間以内） |
| 振り返りミーティング | 開催後2週間以内に関係者全員でレビュー会を実施。KPI達成度・課題・改善点を記録 |
| ナレッジ共有・引き継ぎ | 振り返りレポートを共有フォルダに保存。次年度担当者への引き継ぎ資料として整備。SNS運用ログも保管 |

# 11．備考・特記事項

- 本企画書は2025年度開催実績（企画書、振り返りメモ、イベントレポート、打ち合わせメモ、アンケート結果n=100、請求書4件）を根拠として作成しました。

- 夜間延長（〜20:00）については、会場利用許可条件を確認のうえ、必要に応じ申請内容を修正します（小林：会場確認期日 2026年6月20日）。

- SNS・動画広報費（¥180,000）は新規計上費目につき、費用対効果を初年度検証し、次年度方針の参考とします。

- 予算は見込額であり、実際の発注・契約に際しては別途稟議書を提出します。

- 参考資料：2025年度企画書、2025年度振り返りメモ・イベントレポート、アンケート集計（n=100）、請求書4件（機材・食材・備品・内装）

# 承　認　欄

| 起案者 | 確 認 | 承 認 | 最終決裁 |
| --- | --- | --- | --- |
| 山田 太郎 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 |