【社外秘】業務改善プロジェクト進捗報告書

令和8年3月5日
業務改革推進室

1. 概要

本報告書は、現在進行中の業務改善プロジェクトに関する進捗状況をまとめたものであり、社外への開示は一切行わないものとする。関係部署内での共有を目的とし、記載内容の取り扱いには十分な注意を要する。

2. 実施状況（2026年2月末時点）

- 業務フローの再設計：第1フェーズ完了（2月16日）

- ツール選定：候補3種に絞り込み済

- 部門間ヒアリング：全8部署中6部署完了

- 試験導入：A部門にて3月1日より開始済

3. 課題と対応方針

- 一部部署における導入反対意見
→ 3月中旬に再説明会を実施予定

- ツール間の互換性に関する懸念
→ 技術検証チームにて3月第2週に検証実施

- 進捗報告の遅延傾向
→ 報告フォーマットの統一と提出期限の明確化を検討中